## Sheet1
Punch ID | Task Number | Punch | Type Of Punch | Punch Status | RevisionDate | RevisionNumber | Item | ItemType | Disc | Form Type | PrvPunchId
3 | AX014105 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.338 | 0 | MSC COR CP-A48/A.R | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
4 | AX014112 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.3555 | 0 | MSC COR CP-A48/A.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
5 | AX014108 | تگ کابل نصب نشده است. | 3 | 0 | 45625.3555 | 0 | MSC COR CP-A48/A.S | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
8 | AX014109 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.3556 | 0 | MSC COR CP-A48/A.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
12 | AX014111 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.3556 | 0 | MSC COR CP-A48/A.T | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
13 | AX014115 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4454 | 0 | MSC COR CP-A48/B.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
14 | AX014114 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4454 | 0 | MSC COR CP-A48/B.R | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
15 | AX014117 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4454 | 0 | MSC COR CP-A48/B.S | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
16 | AX014121 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4454 | 0 | MSC COR CP-A48/B.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
17 | AX014118 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4455 | 0 | MSC COR CP-A48/B.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
18 | AX014205 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4734 | 0 | MSC COR CP-A51/A.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
19 | AX014126 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4735 | 0 | MSC COR CP-A48/C.S | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
20 | AX014217 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4735 | 0 | MSC COR CP-A51/B.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
21 | AX014210 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4735 | 0 | MSC COR CP-A51/A.T | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
22 | AX014219 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4735 | 0 | MSC COR CP-A51/B.T | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
23 | AX014213 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4736 | 0 | MSC COR CP-A51/B.R | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
24 | AX014211 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4736 | 0 | MSC COR CP-A51/A.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
25 | AX014220 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4736 | 0 | MSC COR CP-A51/B.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
26 | AX014130 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4736 | 0 | MSC COR CP-A48/C.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
27 | AX014127 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4737 | 0 | MSC COR CP-A48/C.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
28 | AX014208 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4737 | 0 | MSC COR CP-A51/A.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
29 | AX014207 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4737 | 0 | MSC COR CP-A51/A.S | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
30 | AX014204 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4738 | 0 | MSC COR CP-A51/A.R | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
31 | AX014129 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4738 | 0 | MSC COR CP-A48/C.T | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
32 | AX014214 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4739 | 0 | MSC COR CP-A51/B.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
33 | AX014216 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.4739 | 0 | MSC COR CP-A51/B.S | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
34 | AX014222 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.5786 | 0 | MSC COR CP-A71.R | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
35 | AX014223 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.5786 | 0 | MSC COR CP-A71.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
36 | AX014229 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.5787 | 0 | MSC COR CP-A71.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
37 | AX014225 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.5787 | 0 | MSC COR CP-A71.S | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
38 | AX014226 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.5787 | 0 | MSC COR CP-A71.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
39 | AX014241 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.5899 | 0 | MSC COR CP-D03.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
40 | AX014240 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.5899 | 0 | MSC COR CP-D03.R | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
41 | AX014243 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.5899 | 0 | MSC COR CP-D03.S | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
42 | AX014247 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.5899 | 0 | MSC COR CP-D03.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
43 | AX014246 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45625.59 | 0 | MSC COR CP-D03.T | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
44 | AX014262 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4101 | 0 | MSC COR DTR-COR-M11.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
50 | AX014163 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4101 | 0 | MSC COR DTR-COR-M20.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
53 | AX014364 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4102 | 0 | MTC WTP PU-E42/E | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
54 | AX014271 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4102 | 0 | MSC COR DTR-COR-M12.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
57 | AX014322 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4102 | 0 | MTC WTP PU-E61/B | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
59 | AX014160 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4102 | 0 | MSC COR DTR-COR-M20.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
60 | AX014316 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4102 | 0 | MTC WTP PU-E42/B | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
62 | AX014274 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4102 | 0 | MSC COR DTR-COR-M12.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
65 | AX014151 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4102 | 0 | MSC COR DTR-COR-M10.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
67 | AX014268 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4103 | 0 | MSC COR DTR-COR-M12.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
70 | AX014313 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4104 | 0 | MTC WTP PU-E42/A | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
71 | AX014265 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4104 | 0 | MSC COR DTR-COR-M11.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
72 | AX014154 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4104 | 0 | MSC COR DTR-COR-M10.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
74 | AX014157 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4105 | 0 | MSC COR DTR-COR-M10.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
77 | AX014370 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4105 | 0 | MTC WTP PU-E46/C | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
79 | AX014358 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4105 | 0 | MTC WTP PU-E42/C | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
80 | AX014367 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4105 | 0 | MTC WTP PU-E46/A | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
81 | AX014361 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4105 | 0 | MTC WTP PU-E42/D | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
85 | AX014319 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4105 | 0 | MTC WTP PU-E61/A | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
86 | AX014259 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4105 | 0 | MSC COR DTR-COR-M11.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
87 | AX014166 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4106 | 0 | MSC COR DTR-COR-M20.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
90 | AX014328 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45629.4107 | 0 | MTC WTP PU-E46/B | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
91 | AX014283 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3407 | 0 | MSC COR SWG-WTP-M20.S1 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
97 | AX014046 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3407 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.R2 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
101 | AX014277 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3407 | 0 | MSC COR SWG-WTP-M20.R1 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
103 | AX014184 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3407 | 0 | MSC COR SWG-WTP-M10.T2 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
105 | AX014058 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3408 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.T2 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
108 | AX014097 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3408 | 0 | HSC COR MTR-COR-H20.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
110 | AX014286 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3408 | 0 | MSC COR SWG-WTP-M20.S2 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
111 | AX014043 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3409 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.R1 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
114 | AX014280 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3409 | 0 | MSC COR SWG-WTP-M20.R2 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
116 | AX014055 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3409 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.T1 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
117 | AX014052 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45631.3409 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.S2 | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
121 | AX011932 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3585 | 0 | LSC COR CP-G01/B.N | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
124 | AX011923 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3587 | 0 | LSC COR CP-G01/B.R2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
125 | AX011929 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3587 | 0 | LSC COR CP-G01/B.T2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
126 | AX011914 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3709 | 0 | LSC COR CP-G01/B.R1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
127 | AX011729 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3752 | 0 | LSC COR CP-G01/A.S1 | CABL_LV | EL | CPX11 | NULL
131 | AX011731 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3752 | 0 | LSC COR CP-G01/A.T1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
133 | AX011557 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3752 | 0 | LSC COR CP-G01/C.T2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
137 | AX011548 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | LSC COR CP-G01/C.T1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
138 | AX013162 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | LSC WTP PU-M64/B.T | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
139 | AX013135 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | LSH WTP PU-E42/F | Cable_LV2 | EL | CPX09 | NULL
142 | AX011635 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | LSC COR CP-B20.b1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
143 | AX014133 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | MSC COR CP-C11.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
144 | AX014136 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | MSC COR CP-C11.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
146 | AX011728 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | LSC COR CP-G01/A.S1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
147 | AX014391 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M21.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
149 | AX011740 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | LSC COR CP-G01/A.T2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
150 | AX013141 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3753 | 0 | LSC WTP PU-M64/A.R | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
151 | AX011734 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3754 | 0 | LSC COR CP-G01/A.R2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
153 | AX013156 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3754 | 0 | LSC WTP PU-M64/B.R | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
154 | AX013159 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3754 | 0 | LSC WTP PU-M64/B.S | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
156 | AX014139 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3754 | 0 | MSC COR CP-C11.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
157 | AX011917 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3754 | 0 | LSC COR CP-G01/B.S1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
158 | AX012349 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3755 | 0 | LSH COR CP-C11 | Cable_LV2 | EL | CPX09 | NULL
160 | AX011725 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3755 | 0 | LSC COR CP-G01/A.R1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
162 | AX011545 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3755 | 0 | LSC COR CP-G01/C.S1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
163 | AX011551 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3755 | 0 | LSC COR CP-G01/C.R2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
164 | AX013147 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3755 | 0 | LSC WTP PU-M64/A.T | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
165 | AX013144 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3755 | 0 | LSC WTP PU-M64/A.S | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
166 | AX011641 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3755 | 0 | LSH COR CP-B20 | Cable_LV2 | EL | CPX09 | NULL
167 | AX011407 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3755 | 0 | LSC COR CP-C05-b2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
168 | AX011926 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3755 | 0 | LSC COR CP-G01/B.S2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
169 | AX011404 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3756 | 0 | LSC COR CP-C05-b1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
171 | AX014397 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3756 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M21.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
173 | AX011560 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3756 | 0 | LSC COR CP-G01/C.N | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
175 | AX007050 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3757 | 0 | SWG-WTP-L10-FESD-PU-M64.A | Cable_LV2 | EL | CPX09 | NULL
178 | AX011743 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3757 | 0 | LSC COR CP-G01/A.N | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
179 | AX011737 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3757 | 0 | LSC COR CP-G01/A.S2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
180 | AX014394 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3757 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M21.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
182 | AX011638 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3757 | 0 | LSC COR CP-B20.b2 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
183 | AX011542 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.3757 | 0 | LSC COR CP-G01/C.R1 | CABL_LV | EL | CPX09 | NULL
184 | AX014385 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4574 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M11.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
186 | AX014337 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4574 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M10.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
188 | AX014388 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4575 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M11.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
190 | AX014331 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4575 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M10.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
192 | AX014349 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4576 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M22.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
193 | AX014352 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4576 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M22.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
210 | AX014334 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4578 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M10.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
212 | AX014340 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4579 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M20.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
225 | AX014355 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4579 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M22.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
226 | AX014382 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4579 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M11.R | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
227 | AX014343 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45657.4579 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M20.S | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
228 | AX017998 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است | 3 | 0 | 45659.6469 | 0 | TV-C02.2 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
229 | AX017997 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است | 3 | 0 | 45659.647 | 0 | TV-B36.2 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
230 | AX017995 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است | 3 | 0 | 45659.647 | 0 | TV-B36.1 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
231 | AX017995 | ساپورت برای تیوپ انجام نشده است. | 1 | 0 | 45659.647 | 0 | TV-B36.1 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
232 | AX017996 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است | 3 | 0 | 45659.647 | 0 | TV-C02.1 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
233 | AX017155 | ساپورت برای تیوپ انجام نشده است | 3 | 0 | 45659.7003 | 0 | PT-A01.2 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
234 | AX017990 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است | 3 | 0 | 45659.7004 | 0 | FV-B07.1 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
235 | AX017990 | ساپورت برای تیوپ انجام نشده است | 1 | 0 | 45659.7004 | 0 | FV-B07.1 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
236 | AX017991 | ساپورت برای تیوپ انجام نشده است. | 3 | 0 | 45659.7005 | 0 | FV-B11 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
237 | AX017270 | ساپورت برای تیوپ انجام نشده است. | 3 | 0 | 45659.7364 | 0 | PT-B17 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
238 | AX017270 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است. | 1 | 0 | 45659.7364 | 0 | PT-B17 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
239 | AX017269 | پروتکشن باکس فاقد درین میباشد. | 3 | 0 | 45659.7364 | 0 | PT-G28 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
240 | AX017269 | ساپورت برای تیوپ انجام نشده است. | 3 | 0 | 45659.7364 | 0 | PT-G28 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
241 | AX017271 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است. | 3 | 0 | 45659.7364 | 0 | PT-A85.1 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
242 | AX016984 | پروتکشن باکس فاقد درین میباشد. | 3 | 0 | 45659.7365 | 0 | PT-C28 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
243 | AX017181 | پروتکشن باکس فاقد درین میباشد. | 3 | 0 | 45659.7389 | 0 | FT-D72.2 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
244 | AX017268 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است. | 3 | 0 | 45659.7389 | 0 | FT-G28.1 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
245 | AX017268 | پروتکشن باکس فاقد درین میباشد. | 1 | 0 | 45659.7389 | 0 | FT-G28.1 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
246 | AX016991 | پروتکشن باکس فاقد درین میباشد. | 3 | 0 | 45659.7389 | 0 | FT-A19 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
247 | AX017280 | پروتکشن باکس فاقد درین میباشد. | 3 | 0 | 45659.7389 | 0 | FT-M66-1 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
248 | AX017280 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است. | 1 | 0 | 45659.7389 | 0 | FT-M66-1 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
249 | AX017279 | پروتکشن باکس فاقد درین میباشد. | 1 | 0 | 45659.7389 | 0 | FT-E12 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
250 | AX017277 | پروتکشن باکس فاقد درین میباشد. | 3 | 0 | 45659.7389 | 0 | FT-M71 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
251 | AX018009 | ساپورت برای تیوپ انجام نشده است | 3 | 0 | 45659.7389 | 0 | SOV-D74-COM | SOLENOID_VALVE | IN | CJX23 | NULL
252 | AX018002 | ساپورت برای تیوپ انجام نشده است. | 3 | 0 | 45659.7389 | 0 | SOV-C05.1-COM | SOLENOID_VALVE | IN | CJX23 | NULL
253 | AX014346 | تگ کابل نصب نشده است | 3 | 0 | 45659.7481 | 0 | MSC WTP DTR-WTP-M20.T | CABL_HV/MV | EL | CPX08 | NULL
254 | AX016980 | تگ تجهیز با نقشه مطابقت ندارد. | 3 | 0 | 45659.7604 | 0 | PDT-B11B | DIFF_PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
255 | AX016986 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است. | 3 | 0 | 45659.7674 | 0 | PV-B09.2 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
256 | AX017985 | ساپورت برای تیوپ انجام نشده است. | 3 | 0 | 45659.7674 | 0 | PV-B02.2 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
257 | AX017985 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است. | 1 | 0 | 45659.7674 | 0 | PV-B02.2 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
258 | AX017992 | شیرینگ حرارتی، حرارت داده نشده است | 3 | 0 | 45659.7675 | 0 | PV-B27 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
259 | AX016981 | تگ تجهیز با نقشه مطابقت دارد | 3 | 0 | 45659.7677 | 0 | PT-M37 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
260 | AX014509 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45666.8038 | 0 | PU-E22/B-MOTOR | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
262 | AX014475 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45666.8039 | 0 | PU-M31/A-MOTOR | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
263 | AX014469 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45666.8043 | 0 | PU-M51/B-MOTOR | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
264 | AX014457 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45666.8053 | 0 | CP-B20-MOTOR | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
265 | AX014481 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45666.8054 | 0 | PU-M31/B-MOTOR | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
266 | AX014871 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45666.8055 | 0 | PU-E11/A | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
267 | AX014877 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4146 | 0 | PU-E11/B | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
268 | AX014503 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4146 | 0 | PU-E22/A-MOTOR | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
269 | AX014463 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4147 | 0 | PU-M51/A-MOTOR | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
270 | AX014865 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4342 | 0 | PU-E92/B | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
271 | AX014890 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4342 | 0 | PU-M85 | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
272 | AX014847 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4342 | 0 | PU-E39/A | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
273 | AX014859 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4342 | 0 | PU-E92/A | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
274 | AX014450 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4343 | 0 | CP-C05-MOTOR | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
275 | AX014783 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4343 | 0 | DS-E35 | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
276 | AX014853 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45667.4343 | 0 | PU-E39/B | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
277 | AX015254 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.3358 | 0 | CT-E44/A | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
278 | AX015259 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.3359 | 0 | CT-E44/B | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
279 | AX015248 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.35 | 0 | CT-E43/C | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
280 | AX015242 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.3501 | 0 | CT-E43/B | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
281 | AX015236 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.3501 | 0 | CT-E43/A | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
282 | AX015903 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.3707 | 0 | CV-F104 | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
283 | AX015916 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.3837 | 0 | CP-B01 | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
284 | AX015933 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.3888 | 0 | CP-C11 | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
285 | AX015925 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.4129 | 0 | CP-A48/C | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
286 | AX015922 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.4129 | 0 | CP-A48/B | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
287 | AX015947 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.4225 | 0 | CP-D03 | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
296 | AX015954 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.6118 | 0 | PU-E21 | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
297 | AX015468 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.6651 | 0 | PU-E33/C | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
298 | AX015462 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.6652 | 0 | PU-E33/B | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
299 | AX015456 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.6652 | 0 | PU-E33/A | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
300 | AX015603 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.69 | 0 | PU-E97/A/MCC | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
301 | AX015608 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45670.69 | 0 | PU-E97/B/MCC | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
302 | AX015940 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.3947 | 0 | CP-A71 | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
303 | AX018012 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.4178 | 0 | CP-A48/A | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
304 | AX015908 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.4436 | 0 | CV-F105 | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
305 | AX015264 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.4651 | 0 | CV-F106/A | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
306 | AX015270 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.4653 | 0 | CV-F106/B | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
307 | AX015276 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.4915 | 0 | CV-F107/A | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
308 | AX015282 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.4915 | 0 | CV-F107/B | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
309 | AX015288 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.4948 | 0 | CV-F108 | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
310 | AX015293 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.498 | 0 | CV-F109 | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
311 | AX015930 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.6179 | 0 | CP-A51/B | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
312 | AX015928 | ارت موتور تکمیل نشده است. | 2 | 0 | 45674.6179 | 0 | CP-A51/A | MOTOR_MV | EL | CPX12 | NULL
313 | AX017092 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45693.4598 | 0 | PT-E22 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
314 | AX017087 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود.شیشه پروتکشن باکس شکسته است. | 3 | 0 | 45693.4599 | 0 | FT-E14 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
315 | AX017086 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45693.4602 | 0 | FT-D08 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
317 | AX017082 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45693.4604 | 0 | FT-M08.2 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
318 | AX017080 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45693.4605 | 0 | FT-M08.3 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
319 | AX017083 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45693.4606 | 0 | FT-M08.1 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
320 | AX017085 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45693.4615 | 0 | FT-M15 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
321 | AX017050 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45693.4639 | 0 | FT-E16 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
322 | AX017084 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45693.7431 | 0 | FT-M07 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
323 | AX017020 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.3822 | 0 | FT-D14 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
328 | AX017089 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.3828 | 0 | FT-A82.2 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
329 | AX017078 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.3832 | 0 | PT-A45.1 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
332 | AX017079 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.3832 | 0 | FT-B66 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
338 | AX017090 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.384 | 0 | FT-A82.3 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
340 | AX016978 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.3842 | 0 | FT-M72A | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
341 | AX017088 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.3843 | 0 | FT-A82.1 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
352 | AX017109 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود.ساپورت برای تیوپ زده نشده است. | 3 | 0 | 45694.3873 | 0 | PDT-D43 | DIFF_PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
353 | AX017008 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود.دسته پروتکشن باکس شکسته است. تیوپ کاری و کابل کشی ناقص است | 3 | 0 | 45694.3874 | 0 | PT-A56 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
355 | AX017091 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.3874 | 0 | FT-A82.4 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
356 | AX017162 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.6999 | 0 | PDT-A42 | DIFF_PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
357 | AX017047 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود.ساپورت برای تیوپ زده نشده است. | 3 | 0 | 45694.6999 | 0 | PT-B70 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
358 | AX017054 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7005 | 0 | PT-B08.2 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
359 | AX017053 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7016 | 0 | PT-B08.1 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
360 | AX017158 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7027 | 0 | PT-A11 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
361 | AX017019 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7027 | 0 | FT-A59 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
362 | AX017021 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7027 | 0 | FT-D28 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
363 | AX017157 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود.پروتکشن باکس سیل نیست. | 3 | 0 | 45694.7027 | 0 | FT-A18 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
364 | AX017026 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7029 | 0 | FT-D24 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
365 | AX017057 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7853 | 0 | FT-E17 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
366 | AX017055 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود.پروتکشن باکس سیل نمیباشد. | 3 | 0 | 45694.7853 | 0 | FT-A80 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
367 | AX017018 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7854 | 0 | PDT-D44.2 | DIFF_PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
368 | AX017009 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7858 | 0 | FT-B06.2 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
369 | AX017023 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7862 | 0 | PDT-D44.1 | DIFF_PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
370 | AX017056 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45694.7866 | 0 | FT-E19 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
371 | AX017042 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.594 | 0 | FT-M06 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
372 | AX017043 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5941 | 0 | PDT-D54.1 | DIFF_PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
373 | AX017028 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5942 | 0 | PT-P14 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
374 | AX017052 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5942 | 0 | FT-E09 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
375 | AX017037 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5947 | 0 | FT-M17 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
376 | AX017044 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5949 | 0 | PDT-D54.3 | DIFF_PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
377 | AX017038 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5953 | 0 | PDT-D54.2 | DIFF_PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
379 | AX017058 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5954 | 0 | FT-E60 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
380 | AX017058 | دسته پروتکشن باکس شکسته است. | 3 | 0 | 45695.5954 | 0 | FT-E60 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
383 | AX017073 | گیج رگولاتور کنترل ولو شکسته است. | 2 | 0 | 45695.5955 | 0 | FV-E60 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
384 | AX017049 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5956 | 0 | FT-E13 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
385 | AX017048 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5956 | 0 | FT-E02.3 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
386 | AX017040 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5962 | 0 | FT-M16.1 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
387 | AX017036 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5965 | 0 | FT-M16.3 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
388 | AX017039 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5966 | 0 | FT-M16.2 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
389 | AX017081 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.5983 | 0 | FT-M09 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
392 | AX017041 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45695.6191 | 0 | FT-D30 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
393 | AX165387 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.6699 | 0 | LT-M91 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
394 | AX163245 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.6699 | 0 | LT-E07.1 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
395 | AX160381 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.6699 | 0 | LT-H61 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
396 | AX159978 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.6699 | 0 | LT-E65 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
397 | AX165267 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.6699 | 0 | LT-E48 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
398 | AX159968 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.6699 | 0 | LT-E63 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
399 | AX165536 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.6699 | 0 | LT-E85 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
401 | AX165277 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.67 | 0 | LT-E42 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
402 | AX165357 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.67 | 0 | LT-E58 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
403 | AX165467 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45698.6701 | 0 | LT-E53 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
404 | AX017146 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45699.7504 | 0 | FT-G05 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
405 | AX017150 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45699.7505 | 0 | PT-G14.1 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
409 | AX011405 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | LSC COR CP-C05-b1 | CABL_LV | EL | CPX11 | NULL
410 | AX011408 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | LSC COR CP-C05-b2 | CABL_LV | EL | CPX11 | NULL
411 | AX014041 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.R1 | CABL_HV/MV | EL | TPX08 | NULL
412 | AX014044 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.R2 | CABL_HV/MV | EL | TPX08 | NULL
413 | AX014047 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.S1 | CABL_HV/MV | EL | TPX08 | NULL
414 | AX014050 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.S2 | CABL_HV/MV | EL | TPX08 | NULL
415 | AX014053 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.T1 | CABL_HV/MV | EL | TPX08 | NULL
416 | AX014056 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | HSC COR SWG-COR-H10.T2 | CABL_HV/MV | EL | TPX08 | NULL
417 | AX014135 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | MSC COR CP-C11.S | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
418 | AX014153 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | MSC COR DTR-COR-M10.S | CABL_HV/MV | EL | CPX11 | NULL
419 | AX014464 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | PU-M51/A-MOTOR | MOTOR_LV | EL | TPX13 | NULL
420 | AX014470 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | PU-M51/B-MOTOR | MOTOR_LV | EL | TPX13 | NULL
421 | AX015619 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | PU-M64/B | MOTOR_LV | EL | CPX13 | NULL
422 | AX015620 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | PU-M64/B | MOTOR_LV | EL | TPX13 | NULL
423 | AX016990 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | PT-A19 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
424 | AX017993 | ثبت پانچ جهت تصحیح فرم | 1 | 0 | 45703.7013 | 0 | AV-D18 | VALV_CONTROL | IN | CJX23 | NULL
425 | AX165327 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45708.665 | 0 | FT-E91-1 | ULTRASONIC | IN | CJX00 | NULL
426 | AX017283 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45708.6651 | 0 | FT-E91 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
427 | AX017022 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45708.6651 | 0 | PT-A79.1 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
428 | AX017051 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45708.6651 | 0 | FT-A58 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
429 | AX017012 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45708.6651 | 0 | FT-M35 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
430 | AX017059 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45708.6652 | 0 | PT-A79.2 | PRESS_TRANS | IN | CJX00 | NULL
431 | AX017838 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45713.3497 | 0 | TT-T49 | TEMP_TRANS | IN | CJX00 | NULL
432 | AX017108 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45725.475 | 0 | FT-D41 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
433 | AX017027 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45725.475 | 0 | FT-D76 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
434 | AX017013 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45725.4762 | 0 | FT-D50 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
435 | AX017015 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45725.4762 | 0 | FT-D52 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL
436 | AX017014 | شیرینگ حرارتی و فلکسیبل فیکس شود. | 3 | 0 | 45725.4763 | 0 | FT-D51 | FLOW_TRANS | IN | CJX00 | NULL